## 시트5
화면 | 담당자 | 기능
로그인 | 윤수영 | 일반로그인/간편로그인 (카카오)/로그인 인증상태 관리/로그아웃/비로그인 사용자 접근 제어
회원가입 | 백승주 | 아이디 이메일 비밀번호 닉네임 구분코드 - 사용자 (2)
메인 | 배소정 | 챗봇,
대시보드 | 김윤한 | 페이지 방문자 수 가장 많이 검색한 카테고리 / 어느 시간대에 가장 검색 많은지
마이페이지 | 조권식 | 대시보드(많이 먹은 메뉴, 최근에 긍정적 피드백을 남긴 식당, 자주 사용한 태그)
마이페이지 | 윤수영 | 회원정보(닉네임, 아이디, 이메일, 비밀번호) 조회/수정

## WBS
개발 작업 정리하는 파일
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자
[5 empty] | 7 | 8 | 9
|  |  |  | 배소정 |  |  |  | 기타
WBS ID | 대분류 | 중분류 | 세부 작업 | 담당
WBS010000 | 프로젝트 준비 |  |  | 공통
WBS010100 |  | 프로젝트 기획 | 맛집 추천 챗봇 주제 및 서비스 목표 정의 | 공통
WBS010200 |  | 요구사항 정의 | 사용자/관리자 주요 기능 정의 | 공통
WBS010300 |  | 기능 정의 | 로그인, 챗봇, 추천, 피드백, 마이페이지, 관리자 기능 정의 | 공통
WBS010400 |  | 역할 분담 | Frontend / Backend / DB / AI·API 담당 분배 | 공통
WBS020000 | 설계
WBS020100 |  | 화면 설계 | 회원가입 화면 설계 | 승주
WBS020100 |  | 화면 설계 | 로그인 화면 설계 | 수영
WBS020200 |  | 화면 설계 | 프로필 수정 화면 설계 | 수영
WBS020300 |  | 화면 설계 | 비밀번호 변경 화면 설계 | 수영
WBS020400 |  | 화면 설계 | 메인 챗봇 화면 설계 | 수영
WBS020500 |  | 화면 설계 | 마이페이지 화면 설계 | 권식
WBS020600 |  | 화면 설계 | 관리자 대시보드 화면 설계 | 윤한
WBS020700 |  | DB 설계 | 논리 ERD 작성
WBS020800 |  | DB 설계 | 물리 ERD 및 테이블 정의
WBS020900 |  | 시스템 설계 | 전체 아키텍처 구성도 작성 | 공통
WBS021000 |  | API 설계 | Frontend ↔ FastAPI API 명세 작성
WBS030000 | 개발환경 구축
WBS030100 |  | Git | GitHub Repository 생성 및 브랜치 전략 설정 | 소정
WBS030200 |  | Python | uv 프로젝트 및 가상환경 구성 | 소정
WBS030300 |  | Frontend | Streamlit 프로젝트 구조 구성 | 소정
WBS030400 |  | Backend | FastAPI 프로젝트 구조 구성
WBS030500 |  | Database | Supabase 프로젝트 연결
WBS030600 |  | Cache | Redis 연결 및 환경 설정
WBS030700 |  | 환경변수 | Kakao/Gemini/Supabase 환경변수 설정 | 소정
WBS040000 | 데이터베이스 구현
WBS040100 |  | 사용자 | profiles 테이블 구현
WBS040200 |  | 식당 | restaurants 테이블 구현
WBS040300 |  | 메뉴 | menus 테이블 구현
WBS040400 |  | 분류 | restaurant_tags 테이블 구현
WBS040500 |  | 분류 | restaurant_situations 테이블 구현
WBS040600 |  | 채팅 | conversations 테이블 구현
WBS040700 |  | 채팅 | messages 테이블 구현
WBS040800 |  | 추천 | recommendations 테이블 구현
WBS040900 |  | 피드백 | feedbacks 테이블 구현
WBS041000 |  | 보안 | Supabase RLS 정책 설정
WBS050000 | 식당 데이터 구축
WBS050100 |  | Kakao API | 대상 식당 기본정보 수집 | 윤한
WBS050200 |  | 수동 조사 | 59개 식당 대표 메뉴 조사 | 윤한
WBS050300 |  | 수동 조사 | 메뉴 가격 정보 조사 | 윤한
WBS050400 |  | 데이터 분류 | 음식/식당 태그 분류 | 윤한
WBS050500 |  | 데이터 분류 | 혼밥/회식/데이트 등 상황 태그 분류 | 윤한
WBS050600 |  | 데이터 적재 | 수집 데이터 Supabase 등록 | 윤한
WBS050700 |  | 검증 | 중복/누락/잘못된 데이터 검수 | 윤한
WBS060000 | 로그인
WBS060100 |  | 로그인 | 이메일 로그인 구현 | 수영
WBS060200 |  | 비밀번호 | 비밀번호 변경 기능 구현 | 수영
WBS060300 |  | Kakao | Kakao OAuth 로그인 구현 | 수영
WBS060400 |  | 인증 | JWT 발급/검증 처리 | 수영
WBS060500 |  | 세션 | Redis 사용자 세션 캐싱 | 수영
WBS060600 |  | 로그아웃 | 로그아웃 및 세션 제거 | 수영
WBS070000 | 회원가입
WBS070100 |  | 회원가입 | 회원가입 구현 | 승주
WBS070200 |  | 중복 방지 | 아이디/이메일 중복체크 | 승주
WBS070000 | 마이페이지
|  | 데이터 조회 | 내 정보 조회 | 권식
|  | 데이터 조회 | 로그인 사용자 프로필 정보 조회 | 수영
|  | 정보 수정 | 닉네임 수정 및 저장 기능 구현 | 수영
|  | 정보 조회 | 이메일 정보 조회 및 수정 불가 처리 | 수영
|  | 통계 | 추천 기록 | 권식
|  | 통계 | 최근에 간 음식점 | 권식
|  | 통계 | 자주 사용한 태그 | 권식
|  | 정보 수정 | 회원정보 수정 구현
WBS070000 | 챗봇/추천 Backend
WBS070100 |  | 채팅 | 사용자 메시지 처리 API 구현 | 소정
WBS070200 |  | Gemini | Gemini API 연동 | 소정
WBS070300 |  | 자연어 분석 | 사용자 질문에서 추천 조건 추출 | 소정
WBS070400 |  | 검색 | 조건 기반 식당 DB 검색 | 소정
WBS070500 |  | 추천 | 후보 식당 필터링 및 추천 로직 구현 | 소정
WBS070600 |  | 추천 | 추천 이유 생성 | 소정
WBS070700 |  | 기록 | 대화 및 메시지 저장 | 소정
WBS070800 |  | 기록 | 추천 결과 저장 | 소정
WBS070900 |  | Cache | 최근 대화 Redis 캐싱 | 소정
WBS080000 | 추천 피드백 기능
WBS080100 |  | 재추천 | 다른 곳 골라줘 기능 구현 | 소정
WBS080200 |  | 거절 사유 | 너무 멀어/비싸/어제 먹었어/오늘 싫어 선택 기능 | 소정
WBS080300 |  | 피드백 | 추천 평가 및 거절 사유 DB 저장 | 소정
WBS080400 |  | 재추천 | 거절 조건을 반영한 다음 식당 추천 | 소정
WBS080500 |  | 중복 방지 | 동일 대화 내 기존 추천 식당 제외 | 소정
WBS090000 | Frontend 구현
WBS090100 |  | 공통 | Streamlit Navbar 및 공통 Layout 구현
WBS090200 |  | 로그인 | 로그인 페이지 구현 | 수영
WBS090300 |  | 회원가입 | 회원가입 페이지 구현
WBS090400 |  | 프로필 | 프로필 수정 UI 구현 | 수영
WBS090500 |  | 챗봇 | 메인 채팅 UI 구현
WBS090600 |  | 추천 | 추천 식당 카드 UI 구현
WBS090700 |  | 피드백 | 다른 곳 골라줘/거절 이유 UI 구현
WBS090800 |  | 마이페이지 | 사용자 정보 및 추천 기록 UI 구현 | 권식
WBS090900 |  | 연동 | FastAPI REST API 연동
WBS100000 | 관리자 기능
WBS100100 |  | 관리자 인증 | 관리자 접근 권한 처리
WBS100200 |  | Dashboard | 관리자 대시보드 UI 구현
WBS100300 |  | 통계 | 추천 횟수/인기 식당 통계
WBS100400 |  | 통계 | 추천 수락/거절 비율 분석
WBS100500 |  | 통계 | 거절 사유 통계 분석
WBS100600 |  | 로그 | 사용자 대화/추천 로그 조회
WBS100700 |  | 식당 관리 | 식당 정보 조회/수정 기능
WBS110000 | 테스트 / 디버깅
WBS110100 |  | 단위 테스트 | Backend API 기능 테스트 | 공통
WBS110200 |  | 통합 테스트 | Streamlit ↔ FastAPI ↔ DB 연동 테스트 | 공통
WBS110300 |  | 추천 테스트 | 자연어 조건 추출/추천 결과 테스트 | 공통
WBS110400 |  | 인증 테스트 | 이메일/Kakao 로그인 테스트 | 공통
WBS110500 |  | 예외 테스트 | API/DB/Gemini 장애 및 예외처리 테스트 | 공통
WBS110600 |  | 데이터 검증 | 59개 식당 데이터 최종 검수 | 공통
WBS110700 |  | 배포 | 서비스 배포 및 환경변수 설정 | 공통
WBS110800 |  | 최종 검수 | 전체 서비스 시나리오 테스트 | 공통
WBS090000 | 종료보고

## FBS
사용자가 어떤 기능을 사용할 수 있는가를 중심으로 작성
구분 | 대분류 기능 | 중분류 기능 | 소분류기능 | 설명 | 중요도 | 난이도
개인 | 개인 | 로그인 | 일반 로그인 | 아이디와 비밀번호를 이용하여 사용자 인증 | 상 | 중
|  |  | 로그인 실패 처리 | 인증 실패 시 사용자에게 오류 메시지 표시 | 상 | 하
|  |  | 로그인 상태 유지 | 인증 성공 후 발급된 인증 정보를 이용하여 로그인 상태 유지 | 상 | 중
|  | 간편 로그인 | 소셜 로그인 | 외부 계정을 이용하여 간편 로그인 | 중 | 상
|  |  | 소셜 사용자 인증 | 소셜 로그인 인증 정보를 이용하여 사용자 식별 | 중 | 상
|  | 인증 관리 | 로그인 여부 확인 | 인증 정보를 확인하여 현재 로그인된 사용자인지 판단 | 상 | 중
|  |  | 비로그인 접근 처리 | 인증이 필요한 페이지에 비로그인 사용자가 접근하지 못하도록 제한 | 상 | 중
|  | 로그아웃 | 로그아웃 | 로그인 상태를 종료하고 저장된 인증 정보 제거 | 상 | 하
| 회원가입 | 회원 정보 입력 | 아이디 입력 | 로그인에 사용할 아이디 입력 | 상 | 하
|  | 회원 정보 입력 | 이메일 입력 | 사용자 이메일 입력 | 상 | 하
|  | 회원 정보 입력 | 비밀번호 입력 | 로그인에 사용할 비밀번호 입력 | 상 | 하
|  | 회원 정보 입력 | 닉네임 입력 | 서비스에서 사용할 닉네임 입력 | 상 | 하
|  | 입력값 검증 | 아이디 중복 확인 | 이미 사용 중인 아이디인지 확인 | 상 | 중
|  | 입력값 검증 | 이메일 형식 확인 | 이메일 형식이 올바른지 확인 | 상 | 하
|  | 입력값 검증 | 검증비밀번호 검증 | 비밀번호 길이 및 조건 확인 | 상 | 하
|  | 입력값 검증 | 닉네임 길이 확인 | 닉네임 길이 조건 확인 | 중 | 하
|  | 권한 설정 | 일반 사용자 권한 부여 | 일반 가입자는 자동으로 사용자 코드 2 저장 | 상 | 중
|  | 회원 등록 | 회원가입 처리 | 입력한 회원 정보를 DB 및 인증 시스템에 저장 | 상 | 중
|  | 회원 등록 | 가입 성공 처리 | 회원가입 완료 메시지 또는 로그인 화면 이동 | 중 | 하
|  | 회원 등록 | 가입 실패 처리 | 중복 아이디 등 실패 원인을 사용자에게 안내 | 상 | 중
| 대시보드 | 방문 통계 | 일별 방문자 수 조회 | Dashboard_Daily_Stat 기준 특정 기간 방문자 수 확인 | 상 | 하
|  |  | 방문자 추이 확인 | 일별 방문자 수를 기간별로 비교하여 추이 파악 | 중 | 중
|  | 검색 통계 | 카테고리별 검색 통계 조회 | Dashboard_Search_Stat 기준 음식 카테고리별 검색 빈도 확인 | 상 | 하
|  |  | 시간대별 피크 조회 | Dashboard_Search_Stat 기준 시간대별 검색 건수를 확인하여 피크 시간대 파악 | 상 | 중
|  | 추천 성과 관리 | 추천 건수 조회 | 일별 추천 요청 건수 확인 | 중 | 하
|  |  | 추천 선택률 조회 | 추천 결과 대비 실제 선택 비율 확인 | 중 | 중
|  |  | 평균 만족도 조회 | (가칭) Recommendation_History 기반 평균 만족도 확인 | 중 | 중
|  | 데이터 품질 관리 | 데이터 완성도 조회 | Dashboard_Data_Quality 기준 전체 식당 대비 정보 완성 비율 확인 | 상 | 하
|  |  | 미완성 식당 목록 확인 | 메뉴/가격/태그 미입력 식당 목록 확인 | 상 | 중
|  | (협의 필요) | 관리자 전용 접근 제한 | 대시보드는 관리자만 접근해야 하므로 user_type 기준 권한 확인이 필요함. | 상 | 중
인증/접근 차단 로직 자체는 로그인 담당(윤수영) FBS와 겹칠 수 있어 어느 쪽에 귀속할지 팀 협의 필요

## DB정의서
데이터 최종 | users | 사용자
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
user_db | id | int AI PK | no | PK |  | 유일키
| user_id | varchar(45) UQ | no | UK |  | 로그인 아이디
| user_nickname | varchar(45) UQ | no | UK |  | 닉네임
| user_pw | varchar(300) | no |  |  | 비밀번호
| user_email | varchar(45) | no | UK |  | 이메일
| user_join | datetime | no |  | CURRENT_TIMESTAMP | 회원가입 일자
| user_secession | datetime | yes |  | NULL | 회원탈퇴 일자
| user_status | char(1) | no |  | 1 | 활동여부 (0: 탈퇴, 1: 가입)
| user_type | char(1) | no |  | 1 | 사용자타입(일반 사용자:1 (default) ,관리자:0)
feedback_db | feedback_id | int AI | no | PK |  | 피드백 고유 번호
| user_id |  | no | FK |  | 피드백을 남긴 사용
| conversation_id |  | no | FK |  | 피드백이 발생한 대화
| restaurant_id |  | no | FK |  | 피드백이 발생한 식당
| feedback_value | varchar(4) | no |  |  | up 또는 down
| created_at | datetime | no |  | CURRENT_TIMESTAMP | 피드백을 남긴 시간
| updated_at | datetime | yes |  | NULL | 피드백을 변경한 시간
restaurant_db
백승주 | users | 사용자
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
| user_id | uuid | no | PK | gen_random_uuid() | 사용자 고유번호
| user_login_id | varchar(30) | no | UQ |  | 로그인 아이디
| user_nickname | varchar(30) | no | UQ |  | 닉네임
| user_email | varchar(100) | no | UQ |  | 이메일
| user_join | timestamptz | no |  | now() | 회원가입 일자
| user_status | smallint | no |  | 1 | 회원상태
| user_secession | timestamptz | yes |  |  | 회원탈퇴 일자
| user_type | smallint | no |  | 2 | 사용자 타입(일반 사용자:2 (default) ,관리자:1)
윤수영 | Field | Type | Null | Key | Default | Comment
| id | uuid | no | PK, FK | - | 사용자 고유 ID, auth.users.id 참조
| profile_login_id | varchar(45) | yes | UQ | NULL | 일반 로그인 및 ID 찾기에 사용하는 사용자 아이디
| profile_nickname | varchar(45) | no | UQ | - | 사용자 닉네임
| kakao_profile_id | varchar(100) | yes | UQ | NULL | 카카오 로그인 사용자의 카카오 고유 식별값
| profile_created_at | timestamptz | no |  | CURRENT_TIMESTAMP | 회원가입 일자
| profile_updated_at | timestamptz | yes |  | NULL | 회원정보 최종 수정 일자
| profile_withdrawn_at | timestamptz | yes |  | NULL | 회원탈퇴 일자
| profile_status | char(1) | no |  | 1 | 활동 여부, 1: 가입 / 0: 탈퇴
| profile_type | char(1) | no |  | 1 | 사용자 타입, 1: 일반 사용자 / 0: 관리자
| auth.users | Supabase Auth 관리
| Field | Type | Null | Key | Default | 관리 주체 | Comment
| id | uuid | NO | PK | 자동 생성 | Supabase Auth | 사용자 고유 ID
| email | varchar | YES |  | - | Supabase Auth | 로그인 이메일
| password | - | - | - | - | Supabase Auth | 비밀번호 인증 정보는 직접 저장하지 않음
| provider | - | - | - | - | Supabase Auth | Google/Kakao/Naver 등 소셜 로그인 정보
김윤한 | Dashboard_Search_Stat
admin/dashboard
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
| stat_id | int AI PK | no | pk |  | 유일키
| stat_date | date | no |  |  | 집계 기준일
| stat_type | char(1) | no |  |  | 통계 유형(0: 음식카테고리, 1: 가격대, 2: 상황태그)
| stat_key | varchar(45) | no |  |  | 항목값(예: '한식', '중', '매운거')
| count | int | no |  | 0 | 해당 항목 발생 건수
| created_at | datetime | no |  | CURRENT_TIMESTAMP | 배치 집계 시각
Dashboard_Data_Quality
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
| stat_id | int AI PK | no | pk |  | 유일키
| checked_at | datetime | no |  | CURRENT_TIMESTAMP | 점검 시각
| total_restaurant | int | no |  | 0 | 전체 식당 수
| complete_count | int | no |  | 0 | 메뉴/가격/태그 모두 입력된 식당 수
| incomplete_count | int | no |  | 0 | 정보 미완성 식당 수
설명
| 구분 | 내용
| 변경사항 1 | Dashboard_Daily_Stat 삭제 - 방문자수·피크시간대 항목 삭제 결정에 따라 테이블 자체 제거
| 변경사항 2 | Dashboard_Search_Stat: stat_type 2종 → 3종 확장 - 음식카테고리/가격대/상황태그 3개 축으로 확정 (양식 포함 5개 카테고리, 시간대 축은 제외)
| 주의 | complete_count 로직 미확정 - "태그" 필드가 어느 팀원 테이블에 들어갈지 DB팀 확인 필요
조권식 | Dashboard_personal
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
conversations
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
| id | uuid | PK |  |  | 대화 식별자
| profile_id | uuid | FK |  |  | 대화 소유 프로필
| title | varchar(100) | nullable |  |  | 대화 제목
| created_at | timestamp | - |  |  | 생성 시각
| updated_at | timestamp | - |  |  | 수정 시각
messages
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
| id | uuid | PK |  |  | 메시지 식별자
| conversation_id | uuid | FK |  |  | 소속 대화
| role | varchar(20) | - |  |  | user/assistant/system 등
| content | varchar | - |  |  | 메시지 본문
| created_at | timestamp | - |  |  | 생성 시각
restaurants
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
| restaurant_id | uuid |  | PK |  | 식당 ID
| restaurant_name | varchar(50) |  | - |  | 원본 식당명
| cuisine_type |  |  | - |  | 식당 분류 코드
restaurants_
restaurant_menus
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
| restaurant_menu_id | text | PK |  |  | 메뉴 ID
| restaurant_id | text | FK |  |  | 식당 연결
| menu_name | text | - |  |  | 원본 메뉴명
| price_krw | integer | nullable |  |  | 가격(원)
feedback
| Field | Type | Null | Key | Default | Comment
| feedback_id | uuid | no | PK |  | 피드백 고유 번호
| profile_id | uuid | no | FK |  | 피드백을 남긴 사용
| conversation_id | uuid | no | FK |  | 피드백이 발생한 대화
| restaurant_id | uuid | no | FK |  | 피드백이 발생한 식당
| feedback_value | char(1) | no |  |  | 1:싫어요 2:중간 3:좋아요
| created_at | datetime | no |  | CURRENT_TIMESTAMP | 피드백을 남긴 시간

## 시트7
create extension if not exists "pgcrypto"; -- ========================================================= -- 사용자 프로필 테이블 -- auth.users.id 와 1:1로 연결 -- ========================================================= create table if not exists profiles ( id uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade, profile_login_id varchar(45) unique, profile_nickname varchar(45) not null unique, kakao_profile_id varchar(100) unique, profile_created_at timestamptz not null default current_timestamp, profile_updated_at timestamptz, profile_withdrawn_at timestamptz, profile_status char(1) not null default '1' check (profile_status in ('0', '1')), profile_type char(1) not null default '1' check (profile_type in ('0', '1')) ); -- ========================================================= -- 대화방 -- ========================================================= create table if not exists conversations ( id uuid primary key default gen_random_uuid(), user_id uuid not null references profiles(id) on delete cascade, title varchar(100), created_at timestamptz not null default now(), updated_at timestamptz not null default now() ); -- ========================================================= -- 대화 메시지 -- ========================================================= create table if not exists messages ( id uuid primary key default gen_random_uuid(), conversation_id uuid not null references conversations(id) on delete cascade, role varchar(20) not null check (role in ('user', 'assistant', 'system')), content text not null, created_at timestamptz not null default now() ); -- ========================================================= -- INDEX -- ========================================================= create index if not exists idx_conversations_user_id on conversations(user_id); create index if not exists idx_messages_conversation_id on messages(conversation_id);
-- UUID 사용 create extension if not exists "pgcrypto"; -- ===================================================== -- 1. 음식점 카테고리 -- 한식 / 중식 / 일식 / 양식 / 분식 / 카페 등 -- ===================================================== create table if not exists restaurant_categories ( id uuid primary key default gen_random_uuid(), name varchar(30) not null unique ); -- ===================================================== -- 2. 음식점 -- 선정한 51개 음식점 -- ===================================================== create table if not exists restaurants ( id uuid primary key default gen_random_uuid(), category_id uuid references restaurant_categories(id) on delete set null, name varchar(100) not null, address varchar(255), phone varchar(30), description varchar(500), storage_path varchar(500) not null, -- 카카오맵 상세 URL place_url varchar(500), -- 좌표 latitude numeric(10, 7), longitude numeric(10, 7), -- 주간 영업시간 -- 예: 월~금 11:00~21:00 / 토 11:00~15:00 weekly_hours text, -- 영업시간 관련 추가 설명 -- 예: 일요일 휴무 / 브레이크타임 15:00~17:00 business_hours_note varchar(500), created_at timestamptz not null default now(), updated_at timestamptz not null default now() ); -- ===================================================== -- 3. 메뉴 -- 각 음식점 대표 메뉴 3개 -- ===================================================== create table if not exists menus ( id uuid primary key default gen_random_uuid(), restaurant_id uuid not null references restaurants(id) on delete cascade, name varchar(100) not null, price integer not null check (price >= 0), created_at timestamptz not null default now() ); -- ===================================================== -- 4. 태그 카테고리 -- 가격대 / 분위기 / 이용목적 / 맛 -- ===================================================== create table if not exists tag_categories ( id uuid primary key default gen_random_uuid(), code varchar(30) not null unique, name varchar(30) not null unique ); -- ===================================================== -- 5. 음식점 태그 -- 저렴한 / 조용한 / 혼밥 / 매운맛 등 -- ===================================================== create table if not exists restaurant_tags ( id uuid primary key default gen_random_uuid(), category_id uuid not null references tag_categories(id) on delete cascade, name varchar(50) not null, unique(category_id, name) ); -- ===================================================== -- 6. 음식점 - 태그 연결 -- 음식점 하나에 여러 태그 연결 -- ===================================================== create table if not exists restaurant_tag_map ( restaurant_id uuid not null references restaurants(id) on delete cascade, tag_id uuid not null references restaurant_tags(id) on delete cascade, primary key (restaurant_id, tag_id) ); -- ===================================================== -- INDEX -- ===================================================== create index if not exists idx_restaurants_category_id on restaurants(category_id); create index if not exists idx_menus_restaurant_id on menus(restaurant_id); create index if not exists idx_restaurant_tags_category_id on restaurant_tags(category_id); create index if not exists idx_restaurant_tag_map_restaurant_id on restaurant_tag_map(restaurant_id); create index if not exists idx_restaurant_tag_map_tag_id on restaurant_tag_map(tag_id); -- ===================================================== -- 음식점 카테고리 기본 데이터 -- ===================================================== insert into restaurant_categories (name) values ('한식'), ('중식'), ('일식'), ('양식'), ('분식'), ('카페'), ('기타') on conflict (name) do nothing;

## 정의서_new
구분 | 테이블명 | 컬럼명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 기본값 | 제약조건 / 관계 | 설명 | 상태
서비스 | profiles | id | uuid | 필수 | - | PK, auth.users(id) FK, ON DELETE CASCADE | 사용자 고유 ID | 기준
서비스 | profiles | profile_login_id | varchar(45) | 선택 | - | UNIQUE | 로그인 아이디 | 기준
서비스 | profiles | profile_nickname | varchar(45) | 필수 | - | UNIQUE | 사용자 닉네임 | 기준
서비스 | profiles | kakao_profile_id | varchar(100) | 선택 | - | UNIQUE | 카카오 프로필 ID | 기준
서비스 | profiles | profile_created_at | timestamptz | 필수 | CURRENT_TIMESTAMP | - | 프로필 생성일시 | 기준
서비스 | profiles | profile_updated_at | timestamptz | 선택 | - | - | 프로필 수정일시 | 기준
서비스 | profiles | profile_withdrawn_at | timestamptz | 선택 | - | - | 회원 탈퇴일시 | 기준
서비스 | profiles | profile_status | char(1) | 필수 | 1' | CHECK (profile_status IN ('0','1')) | 회원 상태, 0: 탈퇴 / 1: 가입 | 기준
서비스 | profiles | profile_type | char(1) | 필수 | 1' | CHECK (profile_type IN ('0','1')) | 회원 유형, 0: 관리자 / 1: 일반 사용자 | 기준
서비스 | conversations | id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 대화방 고유 ID | 기준
서비스 | conversations | user_id | uuid | 필수 | - | FK profiles(id), ON DELETE CASCADE | 대화방 사용자 ID | 기준
서비스 | conversations | title | varchar(100) | 선택 | - | - | 대화방 제목 | 기준
서비스 | conversations | created_at | timestamptz | 필수 | now() | - | 대화방 생성일시 | 기준
서비스 | conversations | updated_at | timestamptz | 필수 | now() | - | 대화방 수정일시 | 기준
서비스 | messages | id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 메시지 고유 ID | 기준
서비스 | messages | conversation_id | uuid | 필수 | - | FK conversations(id), ON DELETE CASCADE | 대화방 ID | 기준
서비스 | messages | role | varchar(20) | 필수 | - | CHECK (role IN ('user','assistant','system')) | 메시지 작성 역할 | 기준
서비스 | messages | content | text | 필수 | - | - | 메시지 내용 | 기준
서비스 | messages | created_at | timestamptz | 필수 | now() | - | 메시지 생성일시 | 기준
서비스 | restaurant_categories | id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 음식점 카테고리 고유 ID | 기준
서비스 | restaurant_categories | name | varchar(30) | 필수 | - | UNIQUE | 한식, 중식, 일식 등 카테고리명 | 기준
서비스 | restaurants | id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 음식점 고유 ID | 기준
서비스 | restaurants | category_id | uuid | 선택 | - | FK restaurant_categories(id), ON DELETE SET NULL | 음식점 카테고리 ID | 기준
서비스 | restaurants | name | varchar(100) | 필수 | - | - | 음식점 이름 | 기준
서비스 | restaurants | address | varchar(255) | 선택 | - | - | 음식점 주소 | 기준
서비스 | restaurants | phone | varchar(30) | 선택 | - | - | 전화번호 | 기준
서비스 | restaurants | description | varchar(500) | 선택 | - | - | 음식점 설명 | 기준
서비스 | restaurants | storage_path | varchar(500) | 필수 | - | - | 음식점 이미지 저장 경로 | 기준
서비스 | restaurants | created_at | timestamptz | 필수 | now() | - | 음식점 생성일시 | 기준
서비스 | restaurants | updated_at | timestamptz | 필수 | now() | - | 음식점 수정일시 | 기준
서비스 | menus | id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 메뉴 고유 ID | 기준
서비스 | menus | restaurant_id | uuid | 필수 | - | FK restaurants(id), ON DELETE CASCADE | 음식점 ID | 기준
서비스 | menus | name | varchar(100) | 필수 | - | - | 메뉴 이름 | 기준
서비스 | menus | price | integer | 필수 | - | CHECK (price >= 0) | 메뉴 가격 | 기준
서비스 | menus | created_at | timestamptz | 필수 | now() | - | 메뉴 생성일시 | 기준
서비스 | tag_categories | id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 태그 카테고리 고유 ID | 기준
서비스 | tag_categories | code | varchar(30) | 필수 | - | UNIQUE | 태그 카테고리 코드 | 기준
서비스 | tag_categories | name | varchar(30) | 필수 | - | UNIQUE | 가격대, 분위기, 이용목적, 맛 등 | 기준
서비스 | restaurant_tags | id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 태그 고유 ID | 기준
서비스 | restaurant_tags | category_id | uuid | 필수 | - | FK tag_categories(id), ON DELETE CASCADE | 태그 카테고리 ID | 기준
서비스 | restaurant_tags | name | varchar(50) | 필수 | - | UNIQUE(category_id, name) | 저렴한, 조용한, 혼밥 등 태그명 | 기준
서비스 | restaurant_tag_map | restaurant_id | uuid | 필수 | - | FK restaurants(id), ON DELETE CASCADE, 복합 PK | 음식점 ID | 기준
서비스 | restaurant_tag_map | tag_id | uuid | 필수 | - | FK restaurant_tags(id), ON DELETE CASCADE, 복합 PK | 태그 ID | 기준
서비스 | feedback | feedback_id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 피드백 고유 번호 | 기준
서비스 | feedback | profile_id | uuid | 필수 | - | FK profiles(id) | 피드백을 남긴 사용자 | 기준
서비스 | feedback | conversation_id | uuid | 필수 | - | FK conversations(id) | 피드백이 발생한 대화 | 기준
서비스 | feedback | restaurant_id | uuid | 필수 | - | FK restaurants(id) | 피드백이 발생한 식당 | 기준
서비스 | feedback | feedback_value | char(1) | 필수 | - | CHECK (feedback_value IN ('1','2','3')) | 1: 싫어요 / 2: 중간 / 3: 좋아요 | 기준
서비스 | feedback | created_at | timestamptz | 필수 | CURRENT_TIMESTAMP | - | 피드백을 남긴 시간 | 기준
서비스 | feedback | updated_at | timestamptz | 선택 | - | - | 피드백을 변경한 시간 | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_search_stats | stat_id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 검색 통계 고유 ID | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_search_stats | stat_date | date | 필수 | - | - | 집계 기준일 | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_search_stats | stat_type | char(1) | 필수 | - | CHECK (stat_type IN ('0','1','2')) | 통계 유형, 0: 음식카테고리 / 1: 가격대 / 2: 상황태그 | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_search_stats | stat_key | varchar(45) | 필수 | - | - | 항목값, 예: 한식 / 중 / 매운거 | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_search_stats | count | integer | 필수 | 0 | CHECK (count >= 0) | 해당 항목 발생 건수 | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_search_stats | created_at | timestamptz | 필수 | CURRENT_TIMESTAMP | - | 배치 집계 시각 | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_data_quality | stat_id | uuid | 필수 | gen_random_uuid() | PK | 데이터 품질 점검 고유 ID | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_data_quality | checked_at | timestamptz | 필수 | CURRENT_TIMESTAMP | - | 점검 시각 | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_data_quality | total_restaurant | integer | 필수 | 0 | CHECK (total_restaurant >= 0) | 전체 식당 수 | 신규 추가
관리자/대시보드 | dashboard_data_quality | complete_count | integer | 필수 | 0 | CHECK (complete_count >= 0) | 메뉴/가격/태그가 모두 입력된 식당 수 | 신규 추가, 산정 로직 보류
관리자/대시보드 | dashboard_data_quality | incomplete_count | integer | 필수 | 0 | CHECK (incomplete_count >= 0) | 정보 미완성 식당 수 | 신규 추가
시스템 참조 | auth.users | id | uuid | 필수 | 자동 생성 | PK, Supabase Auth 관리 | 인증 사용자 고유 ID | 참조
시스템 참조 | auth.users | email | varchar | 선택 | - | Supabase Auth 관리 | 로그인 이메일 | 참조
시스템 참조 | auth.users | password | - | - | - | Supabase Auth 관리 | 비밀번호 인증 정보는 직접 저장하지 않음 | 참조
시스템 참조 | auth.users | provider | - | - | - | Supabase Auth 관리 | Google, Kakao, Naver 등 로그인 공급자 | 참조
통합시 변경내용(기록 참조용)
출처 | 원본 항목 | 기준본 대응 항목 | 상태 | 판단 근거 | 최종 처리
데이터 최종 | users / user_db | profiles | 충돌 | 동일한 사용자 도메인을 서로 다른 테이블명과 구조로 작성 | 기준본 profiles 유지
데이터 최종 | user_db.id int AI PK | profiles.id uuid | 충돌 | Supabase Auth 연계 구조에서는 auth.users.id와 동일 uuid를 사용하는 기준본이 적합 | profiles.id uuid 유지
데이터 최종 | user_id varchar(45) | profile_login_id varchar(45) | 충돌 | 로그인용 문자열 ID라는 의미가 동일 | 기준본 profile_login_id 유지
데이터 최종 | user_nickname | profile_nickname | 충돌 | 의미 동일 | 기준본 profile_nickname 유지
데이터 최종 | user_pw | auth.users 인증정보 | 충돌 | Supabase Auth 사용 시 비밀번호를 애플리케이션 테이블에 직접 저장하지 않음 | 제외
데이터 최종 | user_email | auth.users.email | 보류 | Supabase Auth에서 이메일을 관리하므로 profiles에 중복 저장할 필요 여부 확인 필요 | 현재 기준본에는 추가하지 않음
데이터 최종 | user_join | profile_created_at | 충돌 | 동일한 생성일시 개념 | 기준본 profile_created_at 유지
데이터 최종 | user_secession | profile_withdrawn_at | 충돌 | 동일한 탈퇴일시 개념 | 기준본 profile_withdrawn_at 유지
데이터 최종 | user_status char(1) | profile_status char(1) | 충돌 | 의미 동일 | 기준본 profile_status 유지
데이터 최종 | user_type char(1) | profile_type char(1) | 충돌 | 의미 동일 | 기준본 profile_type 유지
백승주 | users | profiles | 충돌 | 동일 도메인의 이전 또는 별도 버전 | 기준본 profiles 유지
백승주 | user_id uuid | profiles.id uuid | 충돌 | PK 개념은 유사하지만 기준본은 auth.users FK까지 포함 | 기준본 유지
백승주 | user_login_id varchar(30) | profile_login_id varchar(45) | 충돌 | 길이 정의가 다름 | 기준본 varchar(45) 유지
백승주 | user_nickname varchar(30) | profile_nickname varchar(45) | 충돌 | 길이 정의가 다름 | 기준본 varchar(45) 유지
백승주 | user_email | auth.users.email | 보류 | Supabase Auth와 중복 가능 | 현재 추가하지 않음
백승주 | user_join timestamptz | profile_created_at timestamptz | 충돌 | 의미 동일 | 기준본 유지
백승주 | user_status smallint | profile_status char(1) | 충돌 | 자료별 타입과 코드체계가 불일치 | 기준본 char(1), 0/1 유지
백승주 | user_type smallint 1/2 | profile_type char(1) 0/1 | 충돌 | 자료별 코드체계가 불일치 | 기준본 0:관리자, 1:일반 사용자 유지
윤수영 | auth.users | Supabase 시스템 영역 | 유지 | Supabase 인증 테이블이며 profiles의 상위 인증 엔터티로 필요 | 시스템 참조 테이블로 별도 표시
윤수영 | auth.users.email | profiles에는 없음 | 유지 | Supabase Auth에서 관리 | 애플리케이션 테이블에는 중복 저장하지 않음
윤수영 | auth.users.password | profiles에는 없음 | 유지 | 비밀번호는 Supabase Auth가 직접 관리 | DB 정의서에는 시스템 관리 정보로만 표시
윤수영 | auth.users.provider | profiles에는 없음 | 유지 | 소셜 로그인 공급자 정보 | Supabase Auth 관리 정보로만 표시
데이터 최종 | feedback_db | feedback | 충돌 | 동일 도메인 테이블의 이전 버전 | 기준본 feedback 유지
데이터 최종 | feedback_id int AI | feedback.feedback_id uuid | 충돌 | 기준본이 PostgreSQL/Supabase uuid 체계와 일치 | 기준본 uuid 유지
데이터 최종 | user_id | feedback.profile_id | 충돌 | 사용자 FK 의미 동일 | 기준본 profile_id 유지
데이터 최종 | feedback_value varchar(4) up/down | feedback.feedback_value char(1) 1/2/3 | 충돌 | 최신 기준본이 3단계 평가 체계 | 기준본 1:싫어요, 2:중간, 3:좋아요 유지
데이터 최종 | feedback.created_at datetime | feedback.created_at timestamptz | 충돌 | PostgreSQL/Supabase 시간 타입 통일 필요 | timestamptz 유지
데이터 최종 | feedback.updated_at | 기준본에 없음 | 추가 후보 | 피드백 변경 기능이 있다면 수정일시 저장이 자연스러움 | 추가
김윤한 | Dashboard_Search_Stat | 기준본에 없음 | 추가 | 관리자 검색/추천 통계 집계를 위한 신규 테이블 | 추가
김윤한 | stat_type 0/1/2 | 기준본에 없음 | 추가 | 음식카테고리/가격대/상황태그 3개 축으로 확정 | 추가
김윤한 | Dashboard_Data_Quality | 기준본에 없음 | 추가 | 관리자 데이터 품질 현황 집계용 신규 테이블 | 추가
김윤한 | complete_count | 기준본에 없음 | 보류 | 메뉴/가격/태그 모두 입력의 정확한 판정 로직이 아직 미확정 | 컬럼은 추가하되 산정 로직은 별도 확정 필요
김윤한 | Dashboard_Daily_Stat | 기준본에 없음 | 폐기 | 자료에 테이블 삭제 결정이 명시됨 | 추가 금지
김윤한 | 방문자수 | 기준본에 없음 | 폐기 | Dashboard_Daily_Stat 삭제와 함께 제거 결정 | 반영하지 않음
김윤한 | 피크시간대 | 기준본에 없음 | 폐기 | Dashboard_Daily_Stat 삭제와 함께 제거 결정 | 반영하지 않음
김윤한 | 시간대 통계 축 | 기준본에 없음 | 폐기 | Dashboard_Search_Stat에서 시간대 축 제외가 명시됨 | 반영하지 않음
조권식 | Dashboard_personal | 기준본에 없음 | 보류 | 테이블명만 있고 컬럼 정의 및 요구사항이 없음 | 정의 확인 전 추가하지 않음

## ERD
참고

## 코드 컨베션
https://app.notion.com/p/3d4a10b0a8e4804abfe1ed9cda0f734b?source=copy_link
구분 | 규칙 | 설명 | 좋은 예 | 나쁜 예
기본 규칙 | snake_case | 영어 소문자와 _ 사용 | get_user() | getUser(), GetUser()
함수명 구조 | 동작 + 대상 | 무엇을 하는 함수인지 이름만 보고 알 수 있게 작성 | create_restaurant() | process()
생성 | create_ | 새로운 데이터 생성 | create_user() | make_user()
단건 조회 | get_ | 데이터 하나 조회 | get_user() | find_user()
목록 조회 | list_ | 데이터 여러 개 조회 | list_users() | get_users()
수정 | update_ | 기존 데이터 수정 | update_user() | change_user()
삭제 | delete_ | 데이터 삭제 | delete_user() | remove_user()
검색 | search_ | 검색어나 조건으로 데이터 검색 | search_restaurants() | find_restaurants()
외부 API 조회 | fetch_ | 외부 API에서 데이터 가져오기 | fetch_kakao_places() | get_kakao()
화면 출력 | render_ | Streamlit 화면에 UI 표시 | render_navbar() | show_nav()
이벤트 처리 | handle_ | 버튼 클릭 등 사용자 동작 처리 | handle_login() | login_button()
검증 | validate_ | 입력값이나 데이터 검사 | validate_email() | check_email()
조건 조회 | _by_조건 | 특정 조건으로 데이터 조회 | get_user_by_email() | get_email_user()
피해야 할 이름 | 의미 없는 이름 금지 | 무슨 일을 하는지 알 수 없는 이름은 사용하지 않음 | create_message() | data(), test(), func1(), abc()
핵심 규칙 | 같은 기능은 같은 단어 사용 | 팀원마다 find, select, read 등을 섞지 않고 규칙 통일 | get_user() | find_user(), select_user(), read_user()

## api 명세서
| 기능 | wethod | endpoint | 인증
/users | 내 정보 조회 | get | /users/me | O
| 자주 사용하는 태그 조회 | get | /users/me/tags | O
| 최근 좋아요 메뉴 조회 | get | /users/me/likes | O
| 선호 음식 카테고리 비율 조회 | get | /users/me/categories | O
| 닉네임 수정 | patch | /users/me | O
/auth | 회원가입 | post | /auth/signup | X
| 로그인 | post | /auth/login | X
| 로그아웃 | post | /auth/logout | O
| 비밀번호 변경 | patch | /auth/password | O
/conversations | 새 대화 생성 | post | /conversations | O
| 메시지 전송 | post | /conversations/{conversation_id}/messages | O
| 대화 목록 조회 | get | /conversations/{conversation_id} | O
| 대화 내용 조회 | get | /conversations | O
| 대화방 삭제 | delete | /conversations/{conversation_id} | O
/feedback | 피드백 등록 | POST | /feedback | O
| 피드백 수정 | PATCH | /feedback/{feedback_id} | O
| 피드백 삭제 | DELETE | /feedback/{feedback_id} | O